## EDT
EDT - Matriz Estructura de descomposición de tareas
conteo horas
Formalidad del Proyecto | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  | DICCIONARIO EDT
SPRINT 0 |  | SM | PO | TS | ROL | SIGLA | NOMBRE | COSTO x HORA |  | SM | PO | TS
Formalidad del Proyecto | 3 | 1 | 2 | 2 | Scrum Master | SM | Ruben Mansilla | 7500 |  | 3 | 6 | 6
Toma de Requerimientos | 3 | 1 | 2 | 2 | Product Owner | PO | Ruben Mansilla | 4500 |  | 3 | 6 | 6
Arquitectura y Diseño del sistema | 3 | 1 | 2 | 2 | Team Scrum | TS | Ruben Mansilla | 3000 |  | 3 | 6 | 6
Calidad y Pruebas | 3 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 | 6 | 6
Planificacion y Cronograma | 2 | 3 | 3 | 1 | FASE | HORAS | Dias Trabajo | Semanas Trabajo | meses trabajo | 6 | 6 | 2
SPRINT 1 |  | SM | PO | TS | SPRINT 0 | 74 | 14 | 2 | 0.45455
Autenticacion De Usuarios | 5 | 1 | 2 | 11 | SPRINT 1 | 339 | 21 | 3 | 0.68182 | 5 | 10 | 55
Hashing de contraseña | 5 | 1 | 3 | 11 | SPRINT 2 | 118 | 21 | 3 | 0.68182 | 5 | 15 | 55
Perfil de Usuario | 4 | 1 | 1 | 7 | SPRINT 3 | 117 | 21 | 3 | 0.68182 | 4 | 4 | 28
Carrito de Compra | 4 | 1 | 1 | 7 | SPRINT 4 | 185 | 21 | 3 | 0.68182 | 4 | 4 | 28
Metodo de pago (Configuraicon inicial) | 6 | 1 | 3 | 15 | SPRINT 5 | 63 | 14 | 2 | 0.45455 | 6 | 18 | 90
Pruebas y Ajustes Sprint 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | TOTAL HH FASES | 896 | 112 | 16 | 3.6364 | 0 | 2 | 6
SPRINT 2 |  | SM | PO | TS
Usabilidad | 2 | 0 | 1 | 4 | [5 empty] | 0 | 2 | 8
Escalabilidad | 3 | 1 | 1 | 5 | COSTO HH POR ROL |  | SUMA HORAS | VALOR HORA |  | 3 | 3 | 15
Gestion de Productos | 3 | 1 | 1 | 4 | Scrum Master | 652500 | 87 | 7500 |  | 3 | 3 | 12
Listado de Productos | 3 | 1 | 2 | 4 | Product Owner | 693000 | 154 | 4500 |  | 3 | 6 | 12
Metodo de pago (Integracion completa de WebPay) | 4 | 0 | 1 | 4 | Team Scrum | 1965000 | 655 | 3000 |  | 0 | 4 | 16
Tipo de entrega del pedido | 2 | 0 | 0 | 3 | TOTAL HH | 3310500 | 896 | 15000 |  | 0 | 0 | 6
Confirmar compra por correo | 2 | 0 | 1 | 3 | [5 empty] | 0 | 2 | 6
Pruebas y Ajustes Sprint 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | [5 empty] | 2 | 2 | 10
SPRINT 3 |  | SM | PO | TS
Gestion de pedidos | 3 | 0 | 1 | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 9
Pedidos e Historial | 2 | 0 | 1 | 3 | [5 empty] | 0 | 2 | 6
Busqueda de productos | 2 | 1 | 1 | 5 | [5 empty] | 2 | 2 | 10
Catalogo de productos con filtros | 3 | 1 | 1 | 5 | [5 empty] | 3 | 3 | 15
Compatibilidad | 3 | 0 | 1 | 4 | [5 empty] | 0 | 3 | 12
Almacenamiento y gestion de imágenes | 2 | 1 | 1 | 5 | [5 empty] | 2 | 2 | 10
Seguridad | 3 | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | 3 | 3 | 12
Pruebas y Ajustes de Sprint 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | [5 empty] | 0 | 3 | 12
SPRINT 4 |  | SM | PO | TS
Disponibilidad 24 horas | 2 | 1 | 1 | 5 | [5 empty] | 2 | 2 | 10
Reparacion y respaldo de datos | 3 | 1 | 1 | 7 | [5 empty] | 3 | 3 | 21
Reporte de ventas | 4 | 1 | 1 | 7 | [5 empty] | 4 | 4 | 28
Dashboard de ventas | 4 | 1 | 1 | 10 | [5 empty] | 4 | 4 | 40
ChatBot de WhatsApp | 4 | 1 | 1 | 6 | [5 empty] | 4 | 4 | 24
Pruebas y ajustes de Sprint 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | [5 empty] | 4 | 4 | 20
SPRINT 5 |  | SM | PO | TS
Despliegue en produccion | 3 | 1 | 1 | 7 | [5 empty] | 3 | 3 | 21
Ejecucion Plan de Pruebas | 4 | 0 | 1 | 4 | [5 empty] | 0 | 4 | 16
Solucion de problemas | 2 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 4
Capacitacion | 1 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 4
Revision final con cliente | 2 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 8
Cierre Sprint y Proyecto | 2 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 87 | 154 | 655