## ProjectSchedule
Byte & Beat
2025-03-01
|  | 1 |  |  | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-31 | [6 empty] | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23
 | time axis 2025-02-24 to 2025-06-29
TAREA | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2025-02-24 to 2025-06-29
SPRINT 0
Formalidad del Proyecto | 100% | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 3
Toma de Requerimientos | 100% | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 3
Arquitectura y Diseño del sistema | 100% | 2025-03-07 | 2025-03-09 | 3
Calidad y Pruebas | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 3
Planificacion y Cronograma | 100% | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2
SPRINT 1
Autenticacion De Usuarios | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-19 | 5
Hashing de contraseña | 100% | 2025-03-15 | 2025-03-19 | 5
Perfil de Usuario | 100% | 2025-03-20 | 2025-03-23 | 4
Carrito de Compra |  | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 4
Metodo de pago (Configuraicon inicial) |  | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 6
Pruebas y Ajustes Sprint 1 |  | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2
SPRINT 2
Usabilidad |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2
Escalabilidad |  | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 3
Gestion de Productos |  | 2025-04-10 | 2025-04-12 | 3
Listado de Productos |  | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 3
Metodo de pago (Integracion completa de WebPay) |  | 2025-04-16 | 2025-04-19 | 4
Tipo de entrega del pedido |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2
Confirmar compra por correo |  | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 3
Pruebas y Ajustes Sprint 2 |  | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 3
SPRINT 3
Gestion de pedidos |  | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 3
Pedidos e Historial |  | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2
Busqueda de productos |  | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2
Catalogo de productos con filtros |  | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 3
Compatibilidad | 100% | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 3
Almacenamiento y gestion de imágenes |  | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2
Seguridad |  | 2025-05-11 | 2025-05-13 | 3
Pruebas y Ajustes de Sprint 3 |  | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 3
SPRINT 4
Disponibilidad 24 horas |  | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2
Reparacion y respaldo de datos |  | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 3
Reporte de ventas |  | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 4
Dashboard de ventas |  | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 4
ChatBot de WhatsApp |  | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 4
Pruebas y ajustes de Sprint 4 |  | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 4
SPRINT 5
Despliegue en produccion |  | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 3
Ejecucion Plan de Pruebas |  | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 4
Solucion de problemas |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2
Capacitacion |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1
Revision final con cliente |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2
Cierre Sprint y Proyecto |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta