## Riegos
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Plan de Acción / Mitigación
MTR_001 | Acceso no autorizado a datos sensibles | Alta | Muy Alta | Crítico | Implementar autenticacion robusta con ayuda del framework django, encriptacion de datos y auditorias regulares. |  | Matriz de riesgo
MTR_002 | Sobrecarga del servidor durante picos de uso | Muy Alta | Media | Alto | Optimizar el rendimiento del servidor, implementar balanceo de carga y aumentar la capacidad segun sea necesario. | Probabilidad → / Impacto ↓ | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
MTR_003 | Fallas de compatibilidad en diferentes dispositivos | Media | Alta | Alto | Realizar pruebas exhaustivas en multiples dispositivos y sistemas operativos, y asegurar actualizaciones regulares de compatibilidad. | Muy alta | Medio | Alto | Alto | Critico | Critico
MTR_004 | Perdida de datos debido a la falla del sistema | Baja | Muy Alta | Alto | Establecer protocolos de respaldo diarios y reduncancia de datos en multiples ubicaciones fisicas y en la nube. | Alta | Bajo | Medio | Alto | Alto | Critico
MTR_005 | Interfaz de usuario no intuitiva que lleva a errores de los usuarios | Media | Media | Medio | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales para identificar y corregir problemas de diseño antes del lanzamiento. | Media | Bajo | Medio | Medio | Alto | Alto
MTR_006 | Tiempo de respuesta lento bajo carga normal | Alta | Alta | Alto | Realizar optimizaciones de rendimiento y monitorear el rendimiento del sistema en tiempo real | Baja | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto
MTR_007 | Incumplimiento de políticas de seguridad en gestión de cuentas | Media | Alta | Alto | Establecer politicas de seguridad claras y proporcionar formacion a los administradores del sistema. | Muy Baja | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio
MTR_008 | Errores de software debido a falta de pruebas | Muy Alta | Alta | Crítico | Incrementar la cobertuda de pruebas automatizadas y manuales, especialmente para flujos de usuario criticos.
MTR_009 | Dificultad de adaptación a nuevos requerimientos | Alta | Media | Alto | Diseñar el sistema con una arquitectura modular como MVT y utilizar practicas de desarrollo agil para facilitar iteraciones rapidas
MTR_010 | WebPay tenga problemas de servicio | Media | Muy Alta | Alto | Monitorear el estado de WebPay en tiempo real para saber si puede llegar a tener alguna intermitencia el servicio
MTR_011 | Falsificación de solicitudes (CSRF) | Alta | Muy Alta | Crítico | Reforzar el uso de tokens CSRF en formularios existentes y solucitudes POST. Si se llega a detectar un ataque CSRF, cerrar las sesiones actuvas y obligar a los usuarios volver a autenticarse para cortar cualquier posible ataque sobre las cuentas

## Hoja1
|  | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo (según matriz)
|  | Acceso no autorizado a datos sensibles | Medio | Alta | Alto
|  | Sobrecarga del servidor durante picos de uso | Alta | Medio | Alto
|  | Fallas de compatibilidad en diferentes dispositivos | Medio | Alta | Alto
|  | Perdida de datos debido a la falla del sistema | Baja | Alta | Medio
|  | Interfaz de usuario no intuitiva que lleva a errores de los usuarios | Medio | Medio | Medio
|  | Tiempo de respuesta lento bajo carga normal | Alta | Alta | Crítico
|  | Incumplimiento de políticas de seguridad en gestión de cuentas | Medio | Alta | Alto
|  | Errores de software debido a falta de pruebas | Alta | Alta | Crítico
|  | Dificultad de adaptación a nuevos requerimientos | Alta | Medio | Alto
|  | WebPay tenga problemas de servicio | Medio | Alta | Alto
|  | Falsificación de solicitudes (CSRF) | Medio | Alta | Alto
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo según matriz
Acceso no autorizado a datos sensibles | Alta | Muy Alta | Crítico
Sobrecarga del servidor durante picos de uso | Muy Alta | Media | Alto
Fallas de compatibilidad en diferentes dispositivos | Media | Alta | Alto
Pérdida de datos debido a la falla del sistema | Baja | Muy Alta | Alto
Interfaz de usuario no intuitiva | Media | Media | Medio
Tiempo de respuesta lento bajo carga normal | Alta | Alta | Alto
Incumplimiento de políticas de seguridad | Media | Alta | Alto
Errores de software por falta de pruebas | Muy Alta | Alta | Crítico
Dificultad de adaptación a nuevos requerimientos | Alta | Media | Alto
WebPay tenga problemas de servicio | Media | Muy Alta | Alto
Falsificación de solicitudes (CSRF) | Alta | Muy Alta | Crítico