## Actividades de Control
Actividad de control | Fecha | Hito | Resposables | Estado
Reunion inicial
Reunion Sprint 0
Sprint 0 |  | Entrega ...% proyecto
Reunion Sprint 1: Reunion de avance
Reunion Sprint 1: Reunion de avance
Reunion Sprint 1: Reunion de cierre Sprint 1
Sprint 1 |  | Entrega ...% proyecto
Reunion Sprint 2: Reunion de avance
Reunion Sprint 2: Reunion de avance
Reunion Sprint 2: Reunion de avance
Reunion Sprint 2: Reunion de cierre Sprint 2
Sprint 2 |  | Entrega ...% proyecto
Reunion Sprint 3: Reunion de avance
Reunion Sprint 3: Reunion de Cierre Sprint 3
Sprint 3 |  | Entrega ...% proyecto
Reunion Sprint 4: Reunion de avance
Reunion Sprint 4: Reunion de avance
Reunion Sprint 4: Reunion de cierre Sprint 4
Sprint 4 |  | Entrega ...% proyecto
Reunion Sprint 5: Reunion de avance
Reunion Sprint 5: Reunion de Cierre de proyecto y entrega a cliente
Sprint 5 |  | Entrega ...% proyecto

## Reunion Inicial
Minuta Reunión - Inicio de Proyecto
Fecha: | 01 de marzo de 2025 | Lugar: Meet |  | Proyecto: Byte & Beat
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ruben M. | Ruben M | Ruben M. | 2025-03-01 | Reunion Kick-Off
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ruben Mansilla |  |  | Scrum Master / PO / Team Scrum
2 | Betel Villena |  |  | Dueña de la Pyme
3
4
Temas Tratados:
1 | Objetivos generales, problemática actual y propuesta de solucion
2 | Modulos a desarrollar o que necesita el cliente
3 | Utilizacion de metodologia agil para iteracion constante con el cliente
4 | Estimacion de tiempo del desarrollo previo a analisis formal
Acuerdos:
1 | Se aprueba el inicio formal del proyecto
2 | Cliente de acuardo con el alcance, metodologia y calendario propuesto
3 | Se entregaran avances al finalizar cada Sprint
4 | Cliente entregara feedback y validaciones en cada Sprint
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Comenzar el Sprint 0 para planificacion |  | Ruben |  | 2025-03-01
Observaciones Generales: Se da por iniciado el proyecto con el cliente. Hay claridad respecto al alcance, tiempos, entregables. Se mantiene comunicación continua y validacion progresiva hasta la entrega final

## Reunion Sprint 0 (1)
Minuta Reunión Avance Proyecto Sprint 0, N°1
Fecha: | 14 de marzo de 2025 | Lugar: Meet |  | Proyecto: Byte & Beat
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ruben M. | Ruben M | Ruben M. | 2025-03-14 | Cierre Sprint 0 y backlog listo
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ruben Mansilla |  |  | Scrum Master / PO / Team Scrum
2
3
4
Temas Tratados:
1 | Validacion de entregables del Sprint 0
2 | Revision final del acta, vision, roles, cronograma y arquitectura
3 | Backlog general creado y cargado en trello
4 | Priorizacion de tareas y planificacion del Sprint 1 al 5
5 | Confirmacion de herramientas y entorno de desarrollo
Acuerdos:
1 | Dar por cerrado el Sprint 0 con todos los entregables completados
2 | EL Backlog ya esta priorizado y dividido por Sprints
3 | El Sprin 1 inicia el 15 de marzo y tendra duracon de 3 semanas
4 | Se utilizara 1 reunion semanal para control de avance
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Comenzar Sprint 1 con tareas priorizadas |  | Ruben |  | 2025-03-15
2 | Configurar entorno Django / PostgreSQL |  | Ruben |  | 2025-03-15
3 | Crear rama de desarrollo principal (Git) |  | Ruben |  | 2025-03-15
4
Observaciones Generales: El proyecto entra oficinalmente en etapa de desarrollo. La planificacion, diseño y documentacion se completaron durante el Sprint 0. Todo esta listo para comenzar la implementacion de los primeros requerimientos

## Reunion Sprint 1 (1)
Minuta Reunión Avance Proyecto Sprint 1, N°1
Fecha: | 23 de marzo de 2025 | Lugar: Virtual |  | Proyecto: Byte & Beat
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ruben M. | Ruben M | Ruben M. | 2025-03-23 | Primer avance Sprint 1
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ruben Mansilla |  |  | Scrum Master / PO / Team Scrum
2
3
4
Temas Tratados:
1 | Implementacion del sistema de autenticacion de usuarios
2 | Configuracion de hashing de contraseñas con seguridad adecuada
3 | Creacion de vista de perfil de usuario con datos basicos
4 | Sincronizacion de la base de datos con PostgreSQL
Acuerdos:
1 | El sistema de login y registro ya esta funcional y seguro
2 | El hash de contraeña esta operativo
3 | Se agrega validacion de campos basicos para el perfil de usuario
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Implementar carrito de compras |  | Ruben Mansilla |  | 2025-03-24
2 | Configuracion inicial de la integracion de WebPay como metodo de pago |  | Ruben Mansilla |  | 2025-04-02
3
4
Observaciones Generales: La primera semana del Sprint 1 se completo de forma exitosa. Las pruebas formales del Sprint 1 se realizaran al finalizar la tercera semana, como esta planificado

## Reunion Sprint 1 (2)
Minuta Reunión Avance Proyecto Sprint 1, N°2
Fecha: | 2 de abril de 2025 | Lugar: Virtual |  | Proyecto: Byte & Beat
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ruben M. | Ruben M | Ruben M. | 2025-04-02 | Segundo avance Sprint 2
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ruben Mansilla |  |  | Scrum Master / PO / Team Scrum
2
3
4
Temas Tratados:
1 | Implementacion del carrito de compra con conexión a productos
2 | Configuracion inicial de metodo de pago WebPay mediante su API
3 | Ajustes visuales y funcionales del flujo de compra
4 | Preparacion de pruebas funcionales para cierre de Sprint 1
Acuerdos:
1 | Carrito de compras funcional con suma total y productos añadidos
2 | Configurar base del metodo de pago conectado a ambientes de pruebas
3 | Se deja todo preparados para pruebas funcionales entre el 3 y 4 de abril
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Ejecutar pruebas funcionales del Sprint 1 |  | Ruben Mansilla |  | 2025-04-04
Observaciones Generales: Las funcionalidades desarrolladas en el Sprint 1 estan listas para ser probadas formalmente.

## Reunion Sprint 1 - DONE (3)
Minuta Reunión Avance Proyecto Sprint 1, N°3
Fecha: | 8 de abril 2025 | Lugar: Virtual |  | Proyecto: Byte & Beat
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ruben M. | Ruben M | Ruben M. | 2025-03-08 | Cierre Sprint 2 y retrospectiva
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ruben Mansilla |  |  | Scrum Master / PO / Team Scrum
2 | Betel Villena |  |  | Dueña de la Pyme
3
4
Temas Tratados:
1 | Pruebas funcionales completadas del Sprint 1
2 | Validacion de moudulos desarrollados
3 | Funcionalidades desarrolladas en el Sprint 1 mostradas al cliente para su feedback
4 | Preparacion ambiente para Sprint 2
Acuerdos:
1 | Se considera completo y aprobado el Sprint 1, con todas las tareas comprometidas terminadas
2 | Es aprobado lo desarrollado por el cliente y esta conforme con el producto hasta este punto
3 | Se mantiene la misma frecuencia de runiones: Una semanal y una por cierre de Sprint
Retrospectiva Sprint 1:
1 | Lo que salio bien: Cumplimiento del cronograma, funcionalidades operativas y organizadas por backlog
2 | Lo que se puede mejorar: Utilizar mejores tecnicas de desarrollo y organizar logica del negocio optimizada
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Iniciar Sprint 2 |  | Ruben Mansilla |  | 2025-04-05
Observaciones Generales: Sprint 1 se cerro exitosamente con todas las funcionalidades comprometidas completadas. Se inicia Sprint 2.

## Reunion Sprint 2 (1)
Minuta Reunión Avance Proyecto Sprint 2, N°1
Fecha: | 12 de abril 2025 | Lugar: Virtual |  | Proyecto: Byte & Beat
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ruben M. | Ruben M | Ruben M. | 2025-04-12 | Primer Avance del Sprint 2
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ruben Mansilla |  |  | Scrum Master / PO / Team Scrum
2
3
4
Temas Tratados:
1 | Implementacion de mejoras de usabilidad: Diseño responsive, mejoras visuales
2 | Escalabilidad inicial: Estructura optimizada para el crecimiento. Desarrollo por modulos usando MVT
3 | Desarrollo de funcionalidades de gestion de productos Agregar, Editar y eliminar en el panel administrador
Acuerdos:
1 | Se completa la fase de gestion de productos (CRUD) para el administrador
2 | Se verifica la escalabilidad y mejoras de usabilidad
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Desarrollar listado de productos para el sitio web |  | Ruben Mansilla |  | 2025-04-15
2 | Terminar integracion del metodo de pago WebPay |  | Ruben Mansilla |  | 2025-04-19
3
4
Observaciones Generales: Se avanza de forma correcta en el Sprint . Las funcionalidades clave estan siendo completadas en el desarrollo.

## Reunion Sprint 2 (2)
Minuta Reunión Avance Proyecto Sprint 2, N°2
Fecha: | 19 de abril 2025 | Lugar: Virtual |  | Proyecto: Byte & Beat
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ruben M. | Ruben M | Ruben M. | 2025-04-19 | Segundo Avance del Sprint 2
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ruben Mansilla |  |  | Scrum Master / PO / Team Scrum
2
3
4
Temas Tratados:
1 | Implementacion del despliegue del listado de productos
2 | Finalizacion de la integracion de WebPay
3 | Ajustes finales de diseño y logica del proceso de compra
Acuerdos:
1 | Listado de productos desarrollado y se visualizan en el sitio web
2 | Webpay se encuentra completamente integrado y funcional en el sitio web
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Desarrollar tipo de entrega del pedido |  | Ruben Mansilla |  | 2025-04-21
2 | Confirmar compra por correo |  | Ruben Mansilla |  | 2025-04-23
3 | Desarrollar pedidos e historial de compras |  | Ruben Mansilla |  | 2025-04-25
4
Observaciones Generales: Avance de las funcionalidades desarrolladas correctamentes se continuara con el desarrollo de los otros requerimientos faltantes para completar Sprint 2

## Reunion Sprint 2 (3)
Minuta Reunión Avance Proyecto Sprint 2, N°3
Fecha: | 25 de abril 2025 | Lugar: Virtual |  | Proyecto: Byte & Beat
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ruben M. | Ruben M | Ruben M. | 2025-04-25 | Desarrollo final del Sprint 2
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ruben Mansilla |  |  | Scrum Master / PO / Team Scrum
2
3
4
Temas Tratados:
1 | Implementacion de tipo de entrega del pedido: retiro en tienda o envio a domicilio
2 | Implementacion de correo de confirmacion automatica tras la compra
3 | Creacion del historial de pedidos y pedidos en curso para el cliente
Acuerdos:
1 | Las funcionalidades de entrega, confirmacion por correo e historial de pedidos estan listas
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Ejecutar pruebas funcionales del Sprint 2 |  | Ruben Mansilla |  | 2025-04-27
2
3
4
Observaciones Generales: Las funcionalidades desarrolladas en el Sprint 2 estan listas para ser probadas formalmente.

## Reunion Sprint 2 - DONE (4)
Minuta Reunión Avance Proyecto Sprint 2, N°4
Fecha: | 27 de abril 2025 | Lugar: Virtual |  | Proyecto: Byte & Beat
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ruben M. | Ruben M | Ruben M. | 2025-03-27 | Cierre Sprint 2 y retrospectiva
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ruben Mansilla |  |  | Scrum Master / PO / Team Scrum
2 | Betel Villena |  |  | Dueña de la Pyme
3
4
Temas Tratados:
1 | Pruebas funcionales completadas del Sprint 2
2 | Validacion de moudulos desarrollados
3 | Funcionalidades desarrolladas en el Sprint 1 mostradas al cliente para su feedback
4 | Preparacion ambiente para Sprint 3
Acuerdos:
1 | Se considera completo y aprobado el Sprint 2, con todas las tareas comprometidas terminadas
2 | Es aprobado lo desarrollado por el cliente y esta conforme con el producto hasta este punto
3 | Se mantiene la misma frecuencia de runiones: Una semanal y una por cierre de Sprint
Retrospectiva Sprint 2:
1 | Lo que salio bien: Cumplimiento del cronograma, funcionalidades operativas y organizadas por backlog
2 | Lo que se puede mejorar: Mejorar la interfaz intuitiva de cada modulo desarrollado hasta el momento por feedback del cliente
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Iniciar Sprint 3 |  | Ruben Mansilla |  | 2025-04-26
Observaciones Generales: Sprint 2 se cerro exitosamente con todas las funcionalidades comprometidas completadas. Se inicia Sprint 3.

## Reunion Sprint 3 (1)
Minuta Reunión Avance Proyecto Sprint 3, N°1
Fecha: | 05 de mayo 2025 | Lugar: Virtual |  | Proyecto: Byte & Beat
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ruben M. | Ruben M | Ruben M. | 2025-05-05 | Primer Avance del Sprint 3
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ruben Mansilla |  |  | Scrum Master / PO / Team Scrum
2
3
4
Temas Tratados:
1 | Implementacion del modulo gestion de pedidos para el administrador
2 | Implementacion de la barra de busqueda de productos
3 | Diseño y logica del catalogo con filtros por categorias y precio
Acuerdos:
1 | Funcionalidades gestion de pedidos, busqueda y filtros desarrollada
1 | Se ajustaran detalles visuales para mejorar la experiencia de usuario
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Desarrollar compatibilidad para el sitio web |  | Ruben Mansilla |  | 2025-05-08
2 | Implementar almacenamiento y gestion de imágenes |  | Ruben Mansilla |  | 2025-05-10
3 | Fase de pruebas y cierre de Sprint 3 |  | Ruben Mansilla |  | 2025-04-13
Observaciones Generales: Sprint 3 avanza según lo planificado. Las funcionalidades desarrolladas esta semana son clave para la experiencia de usuario.

## Reunion Sprint 3 - DONE (2)
Minuta Reunión Avance Proyecto Sprint 3, N°2
Fecha: | 13 de mayo 2025 | Lugar: Virtual |  | Proyecto: Byte & Beat
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ruben M. | Ruben M | Ruben M. | 2025-05-13 | Desarrollo final, cierre Sprint 3 y retrospectiva
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ruben Mansilla |  |  | Scrum Master / PO / Team Scrum
2 | Betel Villena |  |  | Dueña de la Pyme
3
4
Temas Tratados:
1 | Implementacion de compatibilidad del sitio web con diferentes dispositivos y navegadores
2 | Implementacion de almacenamiento y gestion de imágenes con servicio en la nube Cloudinary
3 | Funcionalidades desarrolladas en el Sprint 1 mostradas al cliente para su feedback
4 | Fase de pruebas y cierre del Sprint 3
5 | Preparacion ambiente para Sprint 4
Acuerdos:
1 | Se considera completo y aprobado el Sprint 3, con todas las tareas comprometidas terminadas
2 | Es aprobado lo desarrollado por el cliente y esta conforme con el producto hasta este punto
3 | Se mantiene la misma frecuencia de runiones: Una semanal y una por cierre de Sprint
Retrospectiva Sprint 3:
1 | Lo que salio bien: Cumplimiento del cronograma, funcionalidades operativas y organizadas por backlog
2 | Lo que se puede mejorar: Mejorar la compatibilidad con mas navegadores como Opera
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Iniciar Sprint 4 |  | Ruben Mansilla |  | 2025-05-14
Observaciones Generales: Sprint 3 se cerro exitosamente con todas las funcionalidades comprometidas completadas. Se inicia Sprint 4.

## Reunion Sprint 4 (1)
Minuta Reunión Avance Proyecto Sprint 4, N°1
Fecha: | 21 de mayo 2025 | Lugar: Virtual |  | Proyecto: Byte & Beat
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ruben M. | Ruben M | Ruben M. | 2025-05-21 | Primer Avance del Sprint 4
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ruben Mansilla |  |  | Scrum Master / PO / Team Scrum
2
3
4
Temas Tratados:
1 | Implementacion proteccion CSRF en formularios criticos
2 | Asegurar disponibilidad del sistema 24/7
3 | Implementacion de reporte de ventas para el administrador
Acuerdos:
1 | El sistema cuenta con proteccion CSRF en zonas de riesgo
2 | Se confirma opereacion continua en Render sin interrupciones
3 | El modulo de reporte de ventas fue desarrollado y listo para usar
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Implementar recuperacion y respaldo de datos |  | Ruben Mansilla |  | 2025-05-22
2 | Desarrollar modulo de dashboard de ventas para el negocio |  | Ruben Mansilla |  | 2025-05-26
3 | Implementar ChatBot en el sitio web |  | Ruben Mansilla |  | 2025-05-30
Observaciones Generales: Sprint 4 avanza según lo planificado. Las funcionalidades desarrolladas esta semana son clave para el mantenimiento del sistema sin presentar perdidas de datos o fallas en el uso general

## Reunion Sprint 4 (2)
Minuta Reunión Avance Proyecto Sprint 4, N°2
Fecha: | 02 de junio 2025 | Lugar: Virtual |  | Proyecto: Byte & Beat
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ruben M. | Ruben M | Ruben M. | 2025-06-02 | Segundo Avance del Sprint 4
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ruben Mansilla |  |  | Scrum Master / PO / Team Scrum
2
3
4
Temas Tratados:
1 | Implementacion de recuperacion y respaldo de datos
2 | Implementacion de modulo de dashboard de ventas para el negocio
3 | Implementacion ChatBot en el sitio web
Acuerdos:
1 | El sistema cuenta con recuperacion y respaldo de datos
2 | Se implementa el modulo de dashboard con resumen del negocio con graficos para el administrador
3 | Se implementa un ChatBot en el sitio web para preguntas frecuentes que pueden llegar hacer los usuarios
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Fase de pruebas y cierre de Sprint 4 |  | Ruben Mansilla |  | 2025-06-03
Observaciones Generales: Sprint 4 avanza según lo planificado. Las funcionalidades desarrolladas daran el cierre a la fase de desarrollo en este Sprint.

## Reunion Sprint 4 - DONE (3)
Minuta Reunión Avance Proyecto Sprint 4, N°3
Fecha: | 6 de junio 2025 | Lugar: Virtual |  | Proyecto: Byte & Beat
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ruben M. | Ruben M | Ruben M. | 2025-06-06 | Cierre Sprint 3 y retrospectiva
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ruben Mansilla |  |  | Scrum Master / PO / Team Scrum
2 | Betel Villena |  |  | Dueña de la Pyme
3
4
Temas Tratados:
1 | Fase de pruebas y cierre del Sprint 4
2 | Funcionalidades desarrolladas en el Sprint 1 mostradas al cliente para su feedback
3 | Preparacion ambiente para Sprint 5
Acuerdos:
1 | Se considera completo y aprobado el Sprint 4, con todas las tareas comprometidas terminadas
2 | Es aprobado lo desarrollado por el cliente y esta conforme con el producto hasta este punto
3 | Se mantiene la misma frecuencia de runiones: Una semanal y una por cierre de Sprint
Retrospectiva Sprint 3:
1 | Lo que salio bien: Cumplimiento del cronograma, funcionalidades operativas y organizadas por backlog
2 | Lo que se puede mejorar: Sin retroalimentacion por mejorar en este Sprint
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Iniciar Sprint 5 |  | Ruben Mansilla |  | 2025-06-07
Observaciones Generales: Sprint 4 se cerro exitosamente con todas las funcionalidades comprometidas completadas. Se inicia Sprint 5.

## Reunion Sprint 5 (1)
Minuta Reunión Avance Proyecto Sprint 5, N°1
Fecha: | 15 de junio 2025 | Lugar: Virtual |  | Proyecto: Byte & Beat
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ruben M. | Ruben M | Ruben M. | 2025-06-15 | Despliegue final y ajustes en produccion
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ruben Mansilla |  |  | Scrum Master / PO / Team Scrum
2
3
4
Temas Tratados:
1 | Despliegue a produccion exitoso en render
2 | Revision y checklist de plan de pruebas realizado al final de cada Sprint con su evidencia cada caso de prueba
Acuerdos:
1 | El sistema complemante operativo en produccion
2 | Se detectaron y corrigieron problemas menores post-despliegue
3 | Se inicia etapa de cierre y traspaso final
Acciones:
N° | Acción |  | Responsable |  | Fecha Límite
1 | Preparar sesion de capacitacion |  | Ruben Mansilla |  | 2025-06-16
1 | Agrendar revision final con cliente |  | Ruben Mansilla |  | 2025-06-17
1 | Documentar cierra y entrega formal |  | Ruben Mansilla |  | 2025-06-19
Observaciones Generales: Sprint 5 avanza según lo planificado. Se comienza la fase del cierre del proyecto entregando el producto al cliente con su validacion.

## Reunion Sprint 5 - DONE (4)
Minuta Reunión Avance Proyecto Sprint 5, N°2
Fecha: | 20 de junio 2025 | Lugar: Virtual |  | Proyecto: Byte & Beat
Control de Versiones:
Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Observaciones
1.0 | Ruben M. | Ruben M | Ruben M. | 2025-06-20 | Proyecto cerrado y entregado
1.1
Asistentes:
N° | Nombre |  |  | Función
1 | Ruben Mansilla |  |  | Scrum Master / PO / Team Scrum
2 | Betel Villena |  |  | Cliente final (Dueña de la Pyme)
3
4
Temas Tratados:
1 | Capacitacion al equipo administrador en usao de panel, control de pedidos, funcionalidades de compras en el sitio web
2 | Revision general del sisitema con el cliente para validacion de todos los modulos
3 | Verificacion de reportes, pedidos, control de productos y flujo de compra
3 | Conformidad por parte del cliente con la solucion entregada
4 | Cierre formal del proyecto, entrega de documentacion tecnica y manual de usuario del panel de administrador
Acuerdos:
1 | El proyecto se da por completamente finalizado y entregado
2 | El cliente aprueba la solucion funcional y operativa
3 | Se entregan manuales de usuario, accesos y respaldo de base de datos
4 | Se agendara reunion adicional solo en caso de futuras mejoras o soporte
Retrospectiva final del proyecto
1 | Fortalezas: Entregas completas en cada sprint, fluidez del flujo de compra, panel de administracion robusto
2 | Compromiso: Documentacion completa, version estable y escalable
Observaciones Generales: El sistema cumple con todos los requerimientos funcionales y tecnicos. El cliente ha aprobado el producto y se finaliza oficialmente el proyecto.